УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от _16.11.2018__ № __2118_

ПЛАН

по подготовке и проведению благотворительной акции

«Милосердие в Рождество»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Информационное сопровождение акции «Милосердие в Рождество» на официальных сайтах: Администрации ЗАТО Северск; Управления образования; МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | С 14.11.2018 до 31.01.2019 | Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |
| 2. | Изготовление и размещение логотипа акции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещение ящиков-накопителей с целью сбора средств для благополучателей | С 14.11.2018 | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск совместно с Детско-юношеской общественной организацией «Многодетных, приемных, молодых и неполных семей «ЛОЗА» ЗАТО Северск Томской области» |
| 3. | Организация работы команды волонтеров (формирование команды волонтеров, обучение волонтеров, составление графика работы волонтеров в торговых центрах ЗАТО Северск) с целью сбора благотворительных средств для благополучателей | С 14.11.2018 | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
| 4. | Формирование списков благополучателей | До 12.12.2018 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, ДЮОО МПМиНС «ЛОЗА» |
| 5. | Организация деятельности по сбору благотворительных средств для благополучателей | До 06.01.2019 | Администрация ЗАТО Северск совместно с ДЮОО МПМиНС «ЛОЗА» |
| 6. | Волонтерский проект «Сделай чудо в Рождество!» (сопровождение кубов, сбор детских вещей и игрушек, проведение творческих мастер-классов в торговых центрах и учреждениях, изготовление подарков, проведение игровых программ) | До 25.12.2018 | Волонтерский центр ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Организация и проведение благотворительной акции «Мир без преград» (концертные программы, спортивно-массовые мероприятия, организация акций, изготовление подарков для детей-инвалидов) | С 03.12.2018 до 14.12.2018 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
| 8. | Реализация проекта «С тобой всегда тепло!» в образовательных организациях ЗАТО Северск | С 19.11.2018 до 21.12.2018 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |
| 9. | Организация и проведение благотворительной акции «От сердца к сердцу» для детей ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск» | С 03.12.2018 до 14.12.2018 | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |
| 10. | Организация и проведение благотворительной акции «Подарок в каждую ладошку» | До 29.12.2018 | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» |
| 11. | Учет благотворительных средств, собранных для благополучателей | 11.01.2019 | Комиссия по учету и расходованию благотворительных средств, собранных в ходе проведения акции «Милосердие в Рождество» |
| 12. | Новогодний праздник «Милосердие в Рождество» для благополучателей, вручение подарков | 08.01.2019 | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, МБУ СМТ |
| 13. | Проведение волонтерами игровых программ для детей-пациентов МЦ № 3 СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России | До 15.01.2019 | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
| 14. | Подведение итогов акции, информирование общественности, публикация итогов акции с финансовым отчетом в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) | До 31.01.2019 | Организационный комитет по подготовке и проведению благотворительной акции «Милосердие в Рождество», Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск |

А.В.Зубрилина

78 51 16